Anexa nr.2

la Hotărîrea Guvernului nr.

din                                    2007

Planul de acţiuni

pentru implementarea Strategiei de comunicare cu privire la integrarea europeană a Republicii Moldova pentru anul 2008

| Nr. d/o | Activitatea principală | Acţiuni de implementare | Instituţia responsabilă | Perioada de realizare | Acoperirea financiară |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Lansarea Strategiei | 1.1 Lansarea oficială a Strategiei | MAEIE | Februarie 2008 | MAEIE, Fundaţia EURASIA în Moldova, PNUD Moldova |
| 2. | Crearea mecanismului de administrare şi consultare a procesului de implementare a Strategiei | 2.1. Convocarea Comisiei de consultare şi a Grupului de experţi | MAEIE, parteneri de implementare | Februarie 2008 |  |
|  |  | 2.2. Crearea Comitetului de selectare a partenerilor de implementare a proiectelor, în baza ordinului intern al MAEIE (pct.2.4.1. al Strategiei) | MAEIE | Februarie 2008 |  |
| 3. | Realizarea unui studiu sociologic în vederea implementării Strategiei | 3.1. Identificarea partenerilor de implementare şi a donatorilor în vederea realizării studiului | MAEIE | Februarie 2008 |  |
|  |  | 3.2. Selectarea/angajarea unei agenţii specializate pentru realizarea studiului | MAEIE, Comitetul de selectare | Februarie 2008 |  |
|  |  | 3.3. Realizarea studiului şi publicarea rezultatelor acestuia pînă în luna mai 2008 | Prestatorul de servicii selectat/angajat | Martie – mai 2008 | Va fi identificat pe parcurs |
| 4. | Elaborarea şi lansarea logo-ului de implementare a Strategiei | 4.1. Selectarea expertului care va elabora logo-ul Strategiei | MAEIE | Martie 2008 | Va fi identificat pe parcurs |
|  |  | 4.2. Testarea logo-ului în cadrul studiului sociologic (3.3.) | MAEIE, Comisia de consultare, Grupul de experţi, expertul | Martie 2008 | Va fi identificat pe parcurs |
|  |  | 4.3. Lansarea logo-ului Strategiei | MAEIE | Martie 2008 |  |
| 5. | Perfecţionarea activităţii Serviciului de presă al Guvernului şi a organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale | 5.1. Crearea bazei de date a experţilor şi informaţiei despre Uniunea Europeană | MAEIE | Martie 2008 | PNUD Moldova |
|  |  | 5.2. Întocmirea unei liste de întrebări şi răspunsuri la tematica europeană, care va fi plasată pe pagina de Internet a MAEIE şi va fi difuzată celor interesaţi | MAEIE | Martie – Iunie 2008 | PNUD Moldova |
|  |  | 5.3. Stabilirea relaţiilor de colaborare în domeniul comunicării şi a relaţiilor cu presa între MAEIE al Republicii Moldova şi cele ale unor state-membre ale Uniunii Europene | MAEIE | Februarie 2008 | PNUD Moldova, MAE al Estoniei, MAE al Cehiei |
| 6. | Instruirea funcţionarilor din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale | 6.1. Organizarea unui ciclu de seminare de instruire cu referire la UE pentru funcţionarii specializaţi în domeniul comunicării din cadrul organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, cu suportul consultanţilor MAEIE în domeniul comunicării | MAEIE | Februarie – decembrie 2008 | PNUD Moldova, Universitatea Liberă de la Bruxelles |
|  |  | 6.2. Organizarea unui ciclu de seminare cu referire la UE pentru funcţionarii specializaţi în comunicare din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale prin intermediul centrelor interactive europene „Pro-Europa” | MAEIE | Februarie – decembrie 2008 | PNUD Moldova, Fundaţia EURASIA Moldova, Universitatea Liberă de la Bruxelles |
|  |  | 6.3. Implicarea primarilor în dialogul public privind integrarea europeană | MAEIE | Martie – septembrie 2008 | EURASIA |
|  |  | 6.4. Organizarea grupurilor de lucru şi dezbaterilor publice între reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice centrale, locale şi organizaţiile nonguvernamentale locale | MAEIE | Ianuarie – septembrie 2008 | EURASIA |
|  | 7. Cooperarea cu mass-media: Reacţia de răspuns din partea organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale (feed-back) | 7.1. Instruirea specialiştilor în comunicare privind pregătirea şi transmiterea reacţiilor de răspuns din partea organelor administraţiei publice centrale şi locale | MAEIE | Ianuarie – martie 2008 | PNUD Moldova |
|  |  | 7.2. Implementarea noilor practici de comunicare a informaţiei publicului larg şi anume organizarea periodică a întîlnirilor a reprezentanţilor MAEIE cu reprezentanţii mass-media | MAEIE | Permanent | MAEIE, PNUD Moldova |
| 8. | Îmbunătăţirea reflectării de către mass-media a tematicilor europene | 8.1. Crearea unui Club de presă privind problematica europeană în cooperare cu organizaţiile societăţii civile specializate | MAEIE | Aprilie 2008 | MAEIE, PNUD Moldova |
|  |  | 8.2. Cooperarea cu organizaţiile societăţii civile specializate în vederea instruirii jurnaliştilor privind problematica europeană | MAEIE | Februarie – August 2008 | MAEIE |
|  |  | 8.3. Organizarea Concursului naţional pentru jurnaliştii din Republica Moldova care prezintă cel mai obiectiv, transparent şi calitativ problematica europeană | MAEIE | Martie – aprilie 2008 | Fundaţia EURASIA Moldova |
|  |  | 8.4. Organizarea pentru jurnaliştii din Republica Moldova a vizitelor de studii şi a instruirilor în statele-membre ale UE | MAEIE | Februarie - iunie 2008 | MAEIE, Fundaţia EURASIA Moldova, PNUD Moldova |
|  | 9. Crearea paginii de Internet privind UE – Portalul UE | 9.1. Identificarea partenerilor în vederea finanţării creării şi menţinerii paginii de Internet privind UE, Portalul Uniunii Europene | MAEIE | Martie – August 2008 | MAEIE |
|  |  | 9.2. Selectarea companiei care va elabora şi va menţine pagina de Internet – Portalul Uniunii Europene | MAEIE | Martie 2008 | MAEIE |
|  |  | 9.3. Elaborarea paginii de Internet – Portalul Uniunii Europene | Prestatorul de servicii selectat/angajat | Martie – iulie 2008 | Comisia Europeană (potenţial), PNUD Moldova (potenţial), Fundaţia EURASIA Moldova (potenţial) |
|  |  | 9.4. Menţinerea paginii de Internet – Portalul Uniunii Europene | MAEIE | Permanent | Comisia Europeană (potenţial), PNUD Moldova (potenţial), Fundaţia EURASIA Moldova (potenţial) |
| 10. | Crearea centrelor interactive europene „Pro-Europa” | 10.1. Susţinerea activităţii centrelor interactive europene „Pro Europa” de la Bălţi şi Cahul | MAEIE | Februarie – noiembrie 2008 | Fundaţia EURASIA Moldova |
|  |  | 10.2. Crearea a două centre regionale interactive europene „Pro-Europa” (preliminar Comrat, regiunea de est a ţării) | MAEIE | Februarie – iulie 2008 | Fundaţia EURASIA Moldova |
|  |  | 10.3. Crearea Centrului Interactiv European „Pro-Europa” la Chişinău | MAEIE | Martie - iulie 2008 | Fundaţia EURASIA Moldova |
|  |  | 10.4. Crearea a două centre interactive europene „Pro-Europa” în ţară | MAEIE | Februarie – iulie 2008 | Fundaţia EURASIA Moldova |
|  |  | 10.5. Crearea reţelei celor 7 centre interactive europene „Pro-Europa” | MAEIE | Noiembrie 2008 | Fundaţia EURASIA Moldova |
|  |  | 10.6. Susţinerea creării centrelor de informare europeană în cadrul bibliotecilor din Republica Moldova | MAEIE | Februarie – septembrie 2008 |  |
| 11. | Crearea sistemului de distribuire a informaţiei cu referire la UE | 11.1 Colectarea şi elaborarea broşurilor informative, CD Rom-urilor, DVD-urilor cu informaţii privind Uniunea Europeană | MAEIE | Februarie – septembrie 2008 | MAEIE, Comisia Europeană, statele membre ale UE |
|  |  | 11.2. Crearea reţelei de distribuire a informaţiei cu referire la UE (şcoli, universităţi, biblioteci, punctele de trecere a frontierei, mass-media, autorităţile administraţiei publice locale, ONG-uri etc. ) | MAEIE | Februarie 2008 | MAEIE |
|  |  | 11.3. Distribuirea permanentă a materialelor informative privind UE prin intermediul reţelelor formate | MAEIE | Permanent | MAEIE |
| 12. | Buletin informaţional privind relaţiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană | 12.1. Continuarea publicării Buletinului European al Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | MAEIE | Februarie – septembrie 2008 | Guvernul Regatului Norvegiei |
|  |  | 12.2. Distribuirea Buletinului prin intermediul reţelei create, conform subpunctului 11.2. | MAEIE | Permanent | Guvernul Regatului Norvegiei |
| 13. | UE în şcoli – învăţători, elevi, părinţi | 13.1. Elaborarea materialelor didactice necesare pentru predarea tematicelor de integrare europeană în şcoli şi licee | MAEIE, Ministerul Educaţiei şi Tineretului (MET) | Februarie – aprilie 2008 |  |
|  |  | 13.2. Cursuri de instruire şi calificare în domeniul integrării europene pentru profesorii din licee şi şcoli | MAEIE, MET | Aprilie – iulie 2008 |  |
|  |  | 13.3. Includerea în calitate de obiect opţional în şcoli şi licee a obiectului de studiu „Instituţiile şi politicile Uniunii Europene” începînd cu septembrie 2008 | MAEIE, MET | Septembrie - decembrie 2008 |  |
|  |  | 13.4. Asigurarea cu materiale informative şi didactice privind Uniunea Europeană | MAEIE, MET | Iunie - noiembrie 2008 |  |
|  |  | 13.5. Crearea cluburilor de dezbateri privind Uniunea Europeană în şcoli şi licee, în cooperare cu organizaţiile societăţii civile | MAEIE | Februarie – iunie 2008 | MAEIE |
| 14. | Elaborarea Strategiei de comunicare externă privind relaţiile Republica Moldova – Uniunea Europeană | 14.1. Elaborarea liniilor directorii privind comunicarea externă a organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale privind relaţiile Republica Moldova – Uniunea Europeană | MAEIE | Februarie – aprilie 2008 | MAEIE |
|  |  | 14.2. Distribuirea liniilor directorii ale Strategiei tuturor autorităţilor naţionale pentru implementare | MAEIE | Martie 2008 | MAEIE |
| 15. | Pregătirea liniei telefonice gratuite UE (Toll-free) | 15.1 Demararea acţiunilor | MAEIE | Septembrie 2008 |  |
| 16. | Crearea sistemului informaţional integrat privind UE | 16.1 Demararea acţiunilor | MAEIE | Septembrie 2008 |  |
| 17. | Marketingul sistemului de informare integrat în Moldova | 17.1 Demararea acţiunilor | MAEIE | Septembrie 2008 |  |
| 18. | Evaluarea implementării prezentului Plan de acţiuni pentru implementarea Strategiei de comunicare cu privire la integrarea europeană a Republicii Moldova pentru anul 2008 şi prezentarea următorului Plan de acţiuni pentru implementarea Strategiei de comunicare cu privire la integrarea europeană a Republicii Moldova pentru anul 2009 | 18.1. Elaborarea proiectului raportului planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de comunicare cu privire la integrarea europeană a Republicii Moldova pentru anul 2008, şi a proiectului Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de comunicare cu privire la integrarea europeană a Republicii Moldova pentru anul 2009 | MAEIE | Septembrie 2008 |  |
|  |  | 18.2. Consultarea proiectului raportului planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de comunicare cu privire la integrarea europeană a Republicii Moldova pentru anul 2008, şi a proiectului planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de comunicare cu privire la integrarea europeană a Republicii Moldova pentru anul 2009 în cadrul Grupului de experţi şi aprobarea prealabilă a acestora în cadrul Comisiei de consultare | MAEIE | Octombrie 2008 |  |
|  |  | 18.3. Prezentarea în adresa Guvernului a Raportului planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de comunicare cu privire la integrarea europeană a Republicii Moldova pentru anul 2008, şi a proiectului Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de comunicare cu privire la integrarea europeană a Republicii Moldova pentru anul 2009 | MAEIE | Decembrie 2008 |  |